## Statusbericht
Projekt-Reporting |  | <Projektbezeichnung, Name des zu implementierenden IT-Standards>
Statusbericht
Stand*: |  | <Datum (tt.mm.jj)>
Leitung des Vorhabens*: |  | <Name des Bedarfsträgers>
Projektstart*: |  | <Datum (tt.mm.jj)>
Vorauss. Fertigstellung Umsetzung*: |  | <Datum (tt.mm.jj)>
Vorauss. Genehmigung IT-PLR*: |  | <Datum (tt.mm.jj)>
Regelbetrieb geplant ab*: |  | <Datum (tt.mm.jj)>
DoD-Element | Code | Gepl. Fertigstellung | Akt. Erreichungs-grad IST [%] | SOLL [%] | Begründung f. Abweichung | Link zum Ergebnis/Arbeitsstand
Zielerreichung* | GeplFertig |  | 0% | 0%
Testspezifikation | test-spec |  | 0% | 0%
Testumgebung | test-environ |  | 0% | 0%
Testdurchführung | test-exec |  | 0% | 0%
Referenzimplementierung | ref-implementation |  | 0% | 0%
Spezifikation des Standards* | Spec-standard |  | 0% | 0%
Nutzerdokumentation* | user-documentation |  | 0% | 0%
Betriebskonzept* | operations-concept |  | 0% | 0%
Transistionsplan* | transitionplan |  | 0% | 0%
Stakeholdereinbindung* | stakeholder-involvement |  | 0% | 0%
* = Pflichtfelder Sind andere Elemente nicht geplant/vorgesehen, diese in der Spalte Gepl. Fertigstellung eindeutig mit n.a. kennzeichnen
<…> = Stellvertretender Text Muss durch reale Werte im betreffenden Projekt ersetzt werden
Stand, Autor der Vorlage: 2023-08-28/JVo

## Beispiel
Projekt-Reporting |  | Standardisierungsbedarf A
Statusbericht
Stand*: |  | 2023-01-02
Leitung des Vorhabens*: |  | Name des Bedarfsträgers
Projektstart*: |  | 2022-10-30
Regelbetrieb geplant ab*: |  | 2023-09-30
DoD-Element | Code | Gepl. Fertigstellung | Akt. Erreichungs-grad IST [%] | SOLL [%] | Begründung f. Abweichung | Link zum Ergebnis/Arbeitsstand
Zielerreichung* | GeplFertig | 2023-09-30 | 15% | 40%
Testspezifikation | test-spec | 2023-04-30 | 53% | 75%
Testumgebung | test-environ | 2023-07-31 | 35% | 50%
Testdurchführung | test-exec | 2023-08-30 | 5% | 45%
Referenzimplementierung | ref-implementation | n.a.
Spezifikation des Standards* | Spec-standard | 2022-12-31 | 100% | 100%
Nutzerdokumentation* | user-documentation | 2023-09-15 | 50% | 40%
Betriebskonzept* | operations-concept | 2023-09-15 | 10% | 40%
Transistionsplan* | transitionplan | 2023-09-15 | 0% | 40%
Stakeholdereinbindung* | stakeholder-involvement | 2023-06-30 | 50% | 60%
* = Pflichtfelder
Sind andere Elemente nicht geplant/vorgesehen, diese in der Spalte Gepl. Fertigstellung eindeutig mit n.a. kennzeichnen

## Überblick (mit Formel) (hidden)
Projekt-Reporting |  | Standardisierungsbedarf A
Überblick
Stand: |  | 2023-01-02
Leitung des Vorhabens: |  | Name des Bedarfsträgers
Projektstart: |  | 2022-10-30
Vorauss. Fertigstellung: |  | 2023-09-30
DoD-Element | Code | Gepl. Fertigstellung | Akt. Erreichungs-grad IST [%] | SOLL [%] | Begründung f. Abweichung | Link zum Ergebnis/Arbeitsstand
Zielerreichung* | GeplFertig | 2023-09-30 | 19% | 90.15%
Testspezifikation | test-spec | 2023-04-30 | 53% | 100%
Testumgebung | test-environ | 2023-07-31 | 35% | 100%
Testdurchführung | test-exec | 2023-08-30 | 5% | 99.34%
Referenzimplementierung | ref-implementation | n.a.
Spezifikation des Standards* | Spec-standard | 2022-12-31 | 100% | 100%
Nutzerdokumentation* | user-documentation | 2023-09-15 | 50% | 94.38%
Betriebskonzept* | operations-concept | 2023-09-15 | 10% | 94.38%
Transistionsplan* | transitionplan | 2023-09-15 | 0% | 94.38%
Stakeholdereinbindung* | stakeholder-involvement | 2023-06-30 | 50% | 100%
* = Pflichtfelder
Sind andere Elemente nicht geplant/vorgesehen, diese in der Spalte Gepl. Fertigstellung eindeutig mit n.a. kennzeichnen
Formulas:
SOLL [%] = IF(OR(Tabelle15[[#This Row],[Gepl. Fertigstellung]]="n.a.", ISBLANK(Tabelle15[[#This Row],[Gepl. Fertigstellung]])),"",MIN((TODAY()-Projektstart)/(Tabelle15[[#This Row],[Gepl. Fertigstellung]]-Projektstart),1))

## Einzelabstimmung (hidden)
Projekt-Reporting | <Projektbezeichnung, Name des zu implementierenden IT-Standards>
Einzelabstimmung
Stand: | #REF!
Leitung des Vorhabens: | <Name des Bedarfsträgers>
Projektstart: | #REF!
Vorauss. Fertigstellung: | #REF!
Roadmap-Stand | Risiken | Veränderungen | Impediments

## Stakeholder (hidden)
Projekt-Reporting | <Projektbezeichnung, Name des zu implementierenden IT-Standards>
Stakeholder
Stand: | #REF!
Leitung des Vorhabens: | <Name des Bedarfsträgers>
Projektstart: | #REF!
Vorauss. Fertigstellung: | #REF!
Organisation | Name | E-Mail | Kritisch